## WBS
ACHA WBS
과제명 | 스마트 콘센트를 활용한 에너지 관리 | [5 empty] | 일정관리담당자 | 유영진
팀장명 | 유영진 | 과제기간 | 2023-03-13 ~ 2023-04-13 |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 100%
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 담당자 | 산출물
1 | 스마트 콘센트 개발
1.1 | 과제 계획 | 4 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 100% | 100%
1.1.1 | 과제 계획 수립 | 4 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 100% | 100% |  | 프로젝트 기획서
1.1.2 | WBS 수립 | 4 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 100% | 100% |  | WBS
1.2 | 분석 (보완) | 13 | 2023-03-17 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 100% | 100% |  |  |  |  | 계획률 | (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))
1.2.1 | 기능 요구사항 보완 | 13 | 2023-03-17 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 100% | 100% |  | 요구사항정의서 |  |  | 기관경과율 | (TODAY()-DATE(프로젝트시작날짜))/(DATE(프로젝트시작날짜)-DATE(프로젝트종료날짜))
1.2.2 | 비기능 요구사항 보완 | 13 | 2023-03-17 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 100% | 100% |  | 요구사항정의서 |  |  | 2023-04-13
1.2.3 | 제약 사항 정의 보완 | 13 | 2023-03-17 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 100% | 100% |  | 요구사항정의서
1.3 | 설계/구현/테스트 | 12 | 2023-03-30 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 100% | 100%
1.3.1 | UI/UX 설계 | 5 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100% | 100%
1.3.1.1 | UI/UX Figma로 구조 설계 | 3 | 2023-03-30 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 100% | 100% |  |  | LM용일본어g2p생성_일본어숫자전처리_사용자사전
1.3.1.2 | 웹페이지 설계 | 5 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100% | 100% |  | 화면설계서 | 한국어1000시간,일본어360시간
1.3.1.3 | 인터페이스 설계 | 5 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100% | 100% |  | 화면설계서
1.3.2 | 시제품 설계 | 5 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100% | 100%
1.3.2.1 | 사용 부품 선택 | 5 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100% | 100%
1.3.2.2 | 회로도 작성 | 5 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100% | 100% |  | IoT 회로구성 정의서
1.3.2.3 | 설계도 작성 | 4 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 100% | 100%
1.3.3 | 시제품 제작 | 10 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 100% | 100%
1.3.3.1 | 아두이노-모듈 조립 | 6 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 100% | 100%
1.3.3.2 | 보드-콘센트, 플러그 조립 | 6 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 100% | 100%
1.3.3.3 | 배선 정리 및 케이스 제작 | 5 | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 100% | 100% |  | IoT 회로구성 정의서
1.3.3.4 | 시제품 마감처리 | 5 | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 2023-04-12 | 100% | 100%
1.3.4 | 기능 개발 | 11 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | 100% |  |  |  | 서비스적용?
1.3.4.1 | IoT 데이터 처리 | 6 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 100% | 100% |  |  |  | 영국식: 201302말 완료예정
1.3.4.2 | 머신러닝 데이터 처리 | 6 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-07 | 100% | 100% |  |  |  | 호주식: 발음사전추가(200개) 예정, DB훈련용전사_정리_인턴입사후
1.3.4.3 | 머신러닝 기반 서비스 구현 | 11 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | 100%
1.3.4.4 | 서버/DB구현(1) | 6 | 2023-03-31 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 100% | 100% |  | DB요구사항 분석서
1.3.4.5 | 서버/DB구현(2) | 5 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 2023-04-05 | 100% | 100% |  | 테이블 명세서
1.3.4.6 | 기본기능(회원관리)구현 | 11 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | 100%
1.3.4.7 | 스케줄등 사용자 설정 서비스 구현 | 11 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | 100%
1.3.5 | 시제품 테스트 | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100% | 100%
1.3.4.1 | 시스템 시험계획 | 2 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 100% | 100%
1.3.4.2 | 웹페이지-시제품 연결 테스트 | 3 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-11 | 100% | 100%
1.3.4.3 | 통합 테스트 실시 | 3일 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-11 | 100% | 100%
1.3.4.4 | 사용자 테스트 실시 | 3일 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100% | 100%
1.4 | 서류검토 | 2 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 100% | 100%
1.4.1 | 요구사항 정의서 | 3 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 100% | 100% |  | 요구사항 정의서
1.4.2 | 프로젝트 기획서 | 3 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 100% | 100% |  | 프로젝트 기획서
1.4.3 | PPT발표자료 | 3 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 100% | 100% |  | PPT발표자료